## Plan de proyecto y Gantt
Empresa | Ingenium Development
Fecha de inicio | 2018-01-16
Fecha final | 2018-05-04
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Diseño Logotipo | Alex | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 1 | Completado
Definición de indentidad corporativa | Paulo y Dante | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 1 | Completado
Definición de alcance organizacional | Equipo Completo | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 6 | Completado
Identificación de la problemática del cliente | Andres | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 5 | Completado
Definición de Requisitos Funcionales | Andres y Manuel | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 6 | Completado
Definición de Requisitos de Información | Alex | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 6 | Completado
Bosquejo de Aplicación | Manuel | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2 | Completado
Planeación de Trabajo | Manuel | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 5 | Completado
Creación de Presentación | Dante y Paulo | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | Completado
Segunda Entrega
Identificación completa de requisitos funcionales | Alex | 2018-01-29 | 2018-09-02 | 12 | Completado
Detallar casos de uso | Alex | 2018-01-29 | 2018-11-02 | 14 | Completado
Validación de requisitos | Andres | 2018-01-29 | 13/02 | 15 | Completado
Definición de modelo de datos | Alex | 2018-01-29 | 24/02 |  | Completado
Definición de reglas de negocio | Andres | 2018-01-29 | 14/02 |  | Completado
Realizar tablas de datos | Andres | 2018-01-29 | 2018-01-03 |  | Completado
Documentar restricciones adicionales | Dante | 2018-01-29 | 20/02 |  | Completado
Realizar Modelo Relacional | Paulo | 2018-01-29 | 15/02 |  | Completado
Definición de requisitos no funcionales | Paulo | 2018-01-29 | 15/02 |  | Completado
Realizar plan de comunicación | Manuel | 2018-01-25 | 16/02 |  | Completado
Realizar preview de interface | Manuel | 2018-01-31 | 15/02 |  | Completado
Realizar mapa del sitio (grafico) | Manuel | 2018-01-31 | 15/02 |  | Completado
Realizar Modelo Entidad-Relación | Alex | 2018-01-29 | 14/02 |  | Completado
Segunda Entrega
Identificación completa de requisitos funcionales | Alex | 2018-01-29 | 2018-09-02 | 2 | Completado
Detallar casos de uso | Alex | 2018-01-29 | 2018-11-02 | 1 | Completado
Validación de requisitos | Andres | 2018-01-29 | 13/02 |  | Completado
Definición de modelo de datos | Alex | 2018-01-29 | 24/02 |  | Completado
Definición de reglas de negocio | Andres | 2018-01-29 | 14/02 |  | Completado
Realizar tablas de datos | Andres | 2018-01-29 | 2018-01-03 |  | Completado
Documentar restricciones adicionales | Dante | 2018-01-29 | 20/02 |  | Completado
Realizar Modelo Relacional | Paulo | 2018-01-29 | 15/02 |  | Completado
Definición de requisitos no funcionales | Paulo | 2018-01-29 | 15/02 |  | Completado
Realizar plan de comunicación | Manuel | 2018-01-25 | 16/02 |  | Completado
Realizar preview de interface | Manuel | 2018-01-31 | 15/02 |  | Completado
Realizar mapa del sitio (grafico) | Manuel | 2018-01-31 | 15/02 |  | Completado
Realizar Modelo Entidad-Relación | Alex | 2018-01-29 | 14/02 |  | Completado
Tercera Entrega
Actualizacion de planeaciones | Alex y Manuel | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 1 | Completado
Verificacion de diagramas | Alex y Yunis | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 1 | Completado
Implementacion de Consultar información del evento | Dante y Manuel | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 1 | Completado
Investigación de hosting | Yunis | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 1 | Completado
Elaboracion de pruebas | Alex | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 1 | Completado
Verificacion de Pruebas | Alex y Yunis | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 1 | Completado
Implementacion de Eliminar información del evento | Dante | 2018-03-18 |  |  | Pendiente
Implementacion de Modificar información del evento | Dante y Manuel | 2018-03-18 |  |  | Pendiente
Implementacion de Participar en evento | Alex | 2018-03-18 | 2018-03-20 | 2 | Completado
Implementacion de Iniciar Sesión | Dante | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 2 | Completado
Implementacion de Cerrar sesión | Dante | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 2 | Completado
Implementacion de Consultar página de Bienvenida | Alex | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2 | Completado
Implementacion de Consultar información de la empresa | Alex y Paulo | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2 | Completado
Implementacion de Contactar por teléfono a la empresa por medio de la plataforma | Alex y Paulo | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2 | Completado
Implementacion de Acceso al foro del evento | Paulo | 2018-03-18 | 2018-03-20 | 2 | Completado
Avance Implementacion de Full Calendar | Paulo | 2018-03-18 |  |  | Pendiente