## Planeación
Empresa | Ingenium Development
Fecha de inicio | 2018-01-16
Fecha final | 2018-05-04
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Tiempo (Min) | Fecha final | Días | Estado | Retroalimentación
Diseño Logotipo | Alex | 2018-01-16 | 135 | 2018-01-17 | 1 | Completado
Definición de indentidad corporativa | Paulo y Dante | 2018-01-16 | 25 | 2018-01-17 | 1 | Completado
Definición de alcance organizacional | Equipo Completo | 2018-01-16 | 48 | 2018-01-22 | 6 | Completado
Identificación de la problemática del cliente | Andres | 2018-01-17 | 145 | 2018-01-22 | 5 | Completado
Definición de Requisitos Funcionales | Andres y Manuel | 2018-01-17 | 300 | 2018-01-23 | 6 | Completado
Definición de Requisitos de Información | Alex | 2018-01-17 | 180 | 2018-01-23 | 6 | Completado
Bosquejo de Aplicación | Manuel | 2018-01-21 | 75 | 2018-01-23 | 2 | Completado
Planeación de Trabajo | Manuel | 2018-01-15 | 123 | 2018-01-20 | 5 | Completado
Reunion con cliente | Equipo Completo | 23/1 | 75 | 23/1 | 1 | Completado
Creación de Presentación | Dante y Paulo | 2018-01-23 | 56 | 2018-01-23 | 1 | Completado
Segunda Entrega |  |  | 1162
Identificación completa de requisitos funcionales | Alex | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Detallar casos de uso | Alex | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Validación de requisitos | Andres | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Definición de modelo de datos | Alex | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Definición de reglas de negocio | Andres | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Realizar tablas de datos | Andres | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Documentar restricciones adicionales | Dante | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Realizar Modelo Relacional | Paulo | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Definición de requisitos no funcionales | Paulo | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Realizar plan de comunicación | Manuel | 2018-01-25 |  |  |  | Pendiente
Realizar preview de interface | Manuel | 2018-01-31 |  |  |  | Pendiente
Realizar mapa del sitio (grafico) | Manuel | 2018-01-31 |  |  |  | Pendiente
Realizar Modelo Entidad-Relación | Alex | 2018-01-29 |  |  |  | Pendiente
Lanzamiento